## Sheet1
枚方南支部HP委員会議事録（11月度）
2016-11-5 梅原
2016年11月4日 (金) 13：30～17：00 南部生涯学習市民センター
◇出席者 梅原、吉川、冨松、永井、中溝、中村、日垣、松島 （50音順）
◇欠席者 なし
◇議長：吉川、議事録：梅原
【行事予定】 （ ）は行事実施日
| 南支部行事 | 担当 | 他支部との共催行事 | 担当
11月 | マジック同好会（11/2) | 中村 | くらわん会（11/1 渡船場巡り／懐古） | 梅原
| 天の川クリーン&ウォーク(11/5) | 松島 | （甚兵衛渡船場＆落合上渡船場）
| 女性会員懇談会（11/5） | 中溝 | カラオケ同好会（11/12、11/21） | 吉川
| 茶道同好会（11/16） | 冨松 | どんぐり会（11/10、11/24） | 中村
| くらわんかオープン（11/14） | 中村 | 松市会（11/28） | 中村
| 健康づくり活動(11/17) | 中溝
12月 | マジック同好会（12/7) | 中村 | くらわん会（12/6 紅葉谷／紅葉） | 冨田
| 辻本夢中人取材(12/10) | 冨松 | カラオケ同好会（12/3、12/19） | 吉川
| 茶道同好会（12/21） | 冨松 | どんぐり会（12/1、12/15） | 中村
|  |  | 松市会（12/26） | 中村
【本日のテーマ】
①【毎月の定例テーマ】
①-1 | 夢中人（吉川）
・辻本幸雄さん（元気一杯のお年寄り）→ 取材OK、12/10取材予定(HP担当：冨松）質問票未提出
・山本和義さん（くらわん会最多参加）→ 取材OK、2017年3月予定（HP担当：吉川）
・蔭山さん（ワシントン州名誉州民）、江藤さん（ふくろうの研究）、朝日さん（菊栽培）の推挙があった
①-2 | 枚方発見／枚方の民話シリーズ（中村）
・第７話「渚院」（担当：中村） ：10月から掲載中
・第8話「刈屋姫」（担当：永井） ：資料収集中で12月素案の報告を行う
①-3 | 南支部トップ写真（日垣、吉川）
11月：金箱（菊花展／掲載中）、12月：吉川（紅葉他）、1月：日垣（新年挨拶）、冨松（後半）
②【新スキルアップ】
②-1 | YouTube 動画をダウンロードするソフト「CatchYoutube」の紹介（冨松）：詳細は”IT情報”参照
③【今後の課題検討】
③-1 | 10月本部HP委員会報告（中溝）
・(1)新ID/PWによる運用を2017年4月から開始予定、(2)新3年計画を策定中
③-2 | 本部と支部のID/PW共通化の推進状況と課題（日垣・中溝）：③-1 と重複課題につき省略
③-3 | 文字リンクのオンマウスの場合の表示変化改善（中村）
・Preにて試験運用中のものを多数決で承認 →本番運用を開始する
③-4 | ヘッドメニューを印刷させない対策完了（日垣）
・各ページのヘッドメニュー記載部に <--- class="insatsu">指定が必要であるが、「hira-m.css」 に
含められないかを、今後検討頂きたい（吉川）
③-5 | 2016年度HP作成担当表の修正表を報告（吉川）
・くらわん会を修正（Pre →HP委員会だより →取り決め事項に掲載中）
③-６ | MH写そう会のHP担当（松下）交代問題（冨松）
・後任の和田さん（南11班）へ、記事提出の時期、内容について打合せと指導を行う
・現ページはHTML4書式であり、HTML5対応の雛形を作成し提供予定（担当：冨松）
③-７ | 支部行事の「HP記事文」作成担当（日垣）
・地区委員の当該行事担当者に、”行事結果記事”作成を要請する（目標：3日以内）
・何時、誰が担当するのか明確にして欲しい（日垣）→地区委員会で支部長に要請（中溝）
⑥【その他】
・2016年12月度HP委員会：12月2日（金）13:30(議事録担当：冨松)＋懇親会（亀ちゃん）費用￥4,500
・2017年1月度HP委員会：1月6日（金）13:30（議事録担当：永井）